УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ-ГИМНАЗИИ №2

__________ П.С.Завальнюк

Перспективный план мероприятий региональной инновационной площадки

«Введение обновленных ФГОС НОО и ООО» на 2023/2024 г.

Цель: создание системы организационно-управленческого, методического, нормативно-правового обеспечения по организации и введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МОУ-ГИМНАЗИИ №2

Задачи:

- Выявить уровень ресурсной обеспеченности  школы для введения ФГОС.

- Создать  различные педагогические объединения (рабочая группа, методический совет, МО).

- Разработать дорожную карту на 2023-2024 г..

- Организовать сетевое взаимодействие с социальными партнерами с целью заключения договоров.

- Разработать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО.

- Провести семинары  с педагогами школы с целью разработки основной образовательной программы начального общего образования и основной образовательной программы основного общего образования.

- Организовать работу по преемственности НОО и ООО.

- Подготовить команду педагогов, способных распространять опыт перехода на ФГОС НОО и ООО.

- Обеспечить информационную среду о переходе ФГОС НОО и ФГОС ООО, обеспечить открытость данного процесса.

- Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП НОО и ООП ООО.

- Целевая группа участников: администрация, методический совет школы, педагоги, педагог - психолог, социальный педагог, заведующая библиотекарь.

- Ожидаемые результаты:

  - Готовность администрации и педагогов  к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

  - Наличие нормативно - правовой и методической базы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

  - Освоение педагогами новой системы требований к оценке результатов  образовательной деятельности обучающихся.

  - Наличие разработанной ООП НОО и ООП ООО.

  - Наличие условий для применения различных образовательных технологий (электронное обучение, дистанционные образовательные технологии).

  - Наличие договоров сетевого взаимодействия с социальными партнерами.

- Предполагаемые изменения в системе образования МОУ-ГИМНАЗИИ №2: педагогический  коллектив  ориентирован на ценностные установки, цели, задачи, определенные обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО, на инновационные формы и методы образовательной деятельности, на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка.

| Мероприятия\Действия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО | август-сентябрь 2023 | Директор школы | Создание плана. |
| 2. Включение вопросов перехода на обновленные ФГОС в план методической работы | сентябрь 2023 | Зам. директора по УВР, методист | Сопровождение педагогов по переходу на ФГОС |

| 3. Подготовка приказов, локальных актов,регламентирующих введение ФГОС. | июль – август 2023 | Директор школы | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС . | май 2023 | Директор школы | Должностные инструкции |
| 5. Обсуждение проекта примерной образовательной программы НОО и ООО с учетом вариативности ООП. | март - май 2023 | Зам. директора по УВР, методист. | Проведение серии семинаров с педагогическим коллективом, рассмотрение проекта на педагогическом совете |
| 6. Разработка основной образовательной программы НОО и ООО | март -май 2023 | Зам. директора по УВР | Создание основной образовательной программы НОО и ООО |
| 7. Разработка проектов программ социально-психологической адаптации и психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений | март -май 2023 | Зам. директора по УВР | Рассмотрение проекта на педагогическом совете |
| 8. Разработка проекта программы формирования УУД | март - июнь 2023 | Зам. директора по УВР | Рассмотрение проекта на педагогическом совете |
| 9. Моделирование и утверждение учебных планов школы с учетом нового деления предметов и курсов по предметным областям | май-август 2023 | Директор школы, зам. директора по УВР | Создание учебного плана для реализации ФГОС НОО и ООО |
| 10. Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, | февраль – июль 2023 | Учителя предметники, руководители МО | Разработка рабочих программ |

| модулей с учетом рабочей программы формирования УУД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Утверждение рабочих программ по учебным предметам | Август 2023 | Директор школы, зам. директора по УВР | Соответствие рабочих программ требованиям ФГОС |
| 12. Определение модели внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами | Июнь 2023 | Зам директора по ВР | Составлены договоры взаимодействия |
| 13. Комплектование УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем учебников на 2023/2024 уч.год. Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2022 – февраль 2023 | Зав. библиотекой, зам. директора по УВР | Оснащѐнность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями Оформление заказа |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС в начальной и основной школе |
| 1. Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО | январь 2023г. | Директор школы | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательных отношений, организационных структур ОУ по подготовке к переходу на обновленные ФГОС классы |
| 2. Мониторинг готовности ОУ к переходу на ФГОС. Самодиагностика ОУ | январь - май 2023 | Зам.директора по УВР, рабочая группа | Лист самоэкспертизы |
| 3. Заседания рабочей группы по переходу на обновленные ФГОС НОО ФГОС ООО: Заседание№1 Распределение обязанностей в рабочей группе. Разработка плана мероприятий. Ознакомление с нормативно-правовой базой по переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2023-2024 гг. | январь 2023 | Зам.директора по УВР | Протокол, локальные акты, методические рекомендации для работы МО, педагогов , размещение информации на сайте школы |
| Заседание №2. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте школы. Обсуждение плана методической работы, обеспечивающего подготовку к переходу на обновленные ФГОС. Перечень учебников на 2023-2024 у.г. | февраль 2023 |  |  |
| Заседание № 3. Обсуждение проекта структуры ООП НОО и ООП ООО. Обсуждение разделов «Планируемые результаты освоения обучающимися программы НОО и ООО» и «Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО и ООО». |  |  |  |
| Заседание № 4. Обсуждение раздела ООП ООО «Программа социально- психологической адаптации и психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений» | март 2023 |  |  |
| Заседание № 5 Обсуждение раздела ООП ООО «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей»; «Рабочая программа воспитания». Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов. Организация внеурочной деятельности. Наличие договоров сетевого взаимодействия с социальными партнерами. | апрель 2023 |  |  |
| Заседание № 6. Система условий для реализации ООП НОО и ООП ООО. Проведение самооценки готовности школы к переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Проведение самоэкспертизы ООП НОО и ООП ООО. | май 2023 |  |  |
| Заседание № 7. Учебный план (1, 5 классы) на 20212022уч.г. план внеурочной деятельности; календарный учебный график; календарный план воспитательной работы | май 2023 |  |  |

| 4. Презентация результатов подготовки школы к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на августовском педагогическом совете | Август 2023г | Зам. директора по УВР, рабочая группа | Повышение компетентности педагогических кадров |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Выявление профессиональных затруднений педагогов на период перехода на ФГОС ООО | август 2023г | Методист школы | Пакет диагностических материалов |
| 6. Создание системы внутришкольного повышения квалификации педагогов ОУ | январь 2023 г | Методист школы | Повышение компетентности педагогических кадров |
| 7. Совещание при директоре «Анализ условий (МТО) для введения ФГОС ООО» | август 2023г | Зам.директора по АХР | Приведение в соответствие материальнотехнической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. |
| 8. Родительское собрание в классах по вопросу перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. | апрель 2023г | Зам. директора по УВР | Привлечение родителей к участию в образовательном процессе ОУ |
| 9. Заседание Управляющего совета «Согласование ООП НОО и ООП ООО» | Июнь 2023г. | Председатель УС | Информирование органов государственнообщественного управления ОУ |
| 10. Педагогический совет «Актуальные вопросы по переходу на обновленные ФГОС» | Август 2023, апрель 2024 | Зам. директора по УВР | Определение уровня готовности школы к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 11. Проведение открытого заседания МО учителей начальных классов (с приглашением учителей- предметников 5 классов) «Готовность обучающихся 4-х классов к обучению в основной школе» | Май 2023г. | Зам. директора по УВР | Ознакомление педагогов 5-х классов с контингентом учащихся, результатами обучения их в начальной школе. |

| 3. Методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| --- |
| 1. Подготовка и проведение семинаров-совещаний, педсоветов по вопросам введения ФГОС основного общего образования | В течение 2023-2024 года | Зам. директора по УВР, методист | Повышение компетентности педагогических кадров |
| 2. Разработка плана методической работы, включающий вопросы по сопровождению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2023г | Методист школы | План методической работы школы и МО, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО в школе. |
| 3. Участие в практических семинарах по проблемам и результатам перехода на обновленные ФГОС | В течение 2023-2024 года | Рабочая группа | Составление плана мероприятий по переходу |
| 4. Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на обновленные ФГОС. Проведение анкетирования | Сентябрь 2023г апрель 2024 г | Методист школы |  |
| 5. Заседания школьных методических объединений по теме «Структура и содержание программ учебных предметов в соответствии с новыми требованиями ФГОС». «Планируемые результаты обучающихся в соответствии с ФГОС». | В течение 2023-2024 года | председатели МО | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ |

| 6. | Участие в работе семинаров, совещаний по теме перехода на обновленные ФГОС | В течение 2023-2024 года | Методист | Повышение компетентности педагоговы по введению ФГОС в основной школе. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Изучение, обобщение опыта образовательных учреждений по переходу на обновленные ФГОС | постоянно | Зам. директора по УВР Методист | Банк данных. Выступления педагогов на педсовете. |
| 8. | Заседание методического совета школы «Изучение методических рекомендаций к учебному плану и учет их при моделировании ООП школы» | Май 2023г. – май 2024 г | Зам. директора по УВР | Организационного раздела ООП НОО и ООП ООО |
| 9. | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО | В течение учебного года | Зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений |
|  | 4.Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС |
| 1. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ | сентябрь 2023г. | Методист | Внесение изменений в план курсовой подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| 2. | Курсовая подготовка педагогических кадров по переходу на обновленные ФГОС | В течение 2023-2024уч г | Методист. Зам.директора по УВР | Укомплектованность ОУ педагогическими работниками, уровень квалификации которых соответствует требованиям |

|  |  |  | ФГОС |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Изучение нормативно-правовых документов | В течение года | Зам. директора по УВР, ВР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 4. | Психологическое сопровождение педагогов. Разработка серии семинаров с педколлективом. | В течение года | Педагог - психолог | Психологическая готовность педагогов |
|  | 5. Информационное обеспечение перехода на обновленные ФГОС |
| 1. | Обеспечение доступа учителям, переходящим на обновленные ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | В течение года | Зав. библиотекой | Повышение информационной компетентности педагогов |
| 2. | Информирование родителей обучающихся о подготовке к переходу на обновленные ФГОС и результатах их ведения в ОУ через школьный сайыт, информационные стенды, родительские собрания | В течение года | Зам.директора по УВР, Учитель информатики | Постоянный доступ всех участников образовательного процесса к информации, связанной с переходом на ФГОС Информированность родительской общественности по ключевым позициям обновленных ФГОС |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах перехода на обновленные ФГОС | Май 2023г. | Директор школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ОООООО |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. Приведение материальнотехнической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | В течение года | Директор школы, зам. директора по АХР | Готовность школы к введению ФГОС |
| 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы и иных условий обновленных ФГОС действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | В течение года | директор школы, зам. директора по АХР | Готовность школы к введению ФГОС |
| 3. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации обновленных ФГОС в начальной и основной школе. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников на основной ступени образования. Обновление информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе. | Январь-март 2023-2024 | Библиотекарь школы | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| 4. Обеспечение доступности использования информационнообразовательной среды для участников образовательных отношений. | В течение года |  |  |